## Modelo de Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MATUTINA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ |  |  |  |  | DATA: | 2025-09-25
LOCAL: Rua Juca Cava, Centro, Matutina-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
FONTE: SINAPI abril-25 - desonerado |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses | [5 empty] | LDI | 27.25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 2.88 | 501.94 | 638.72 | 1839.51
1.2 |  | OBRA VIÁRIA |  |  |  | 0
1.2.1 | COMP 01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C (INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C) | M2 | 4760 | 2.53 | 3.22 | 15327.2
1.2.2 | COMP 02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 4760 | 3.77 | 4.8 | 22848
1.2.3. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 142.8 | 1921.53 | 2445.15 | 349167.42
1.2.4. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 142.8 | 9.22 | 11.73 | 1675.04
1.2.5. | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19278 | 1.21 | 1.54 | 29688.12
1.2.6. | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | T*KM | 2340.49 | 0.56 | 0.71 | 1661.75
1.3. |  | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 1360 | 41.85 | 53.25 | 72420
1.3.2. | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 3.84 | 1022.18 | 1300.72 | 4994.76
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 499621.8
| MATUTINA, | 2025-09-25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MATUTINA |  | VALOR TOTAL OBRA: |  | DATA | 2025-09-25
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ |  | 499621.8 |  | PRAZO DA OBRA: | 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ | Físico % | 0.3682% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1839.51 | 1839.51 | 0
1.2 | OBRA VIÁRIA | Físico % | 84.14% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 420367.53 | 210183.765 | 210183.765
1.3 | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 77414.76 | 0 | 77414.76
TOTAL |  | Físico % | 100% | 42.44% | 57.56%
|  | Financeiro | 499621.8 | 212023.275 | 287598.525
| MATUTINA, | 2025-09-25
RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA - ENG. CIVIL CREA 174.341/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA